Managua, 23 de Agosto  2004

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PARA LA MISIÓN DE EVALUACIÓN

¨DE MEDIO TÉRMINO¨

Proyecto: PRRAC/S/SE/02/040

¨ Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Atención Primaria de Salud, Sistemas de Abastecimiento  de Agua Potable y Saneamiento Ambiental en El Salvador –  PRRACSASS ¨

A - INTRODUCCIÓN / ANTECEDENTES DEL PROYECTO

1. Introducción

Tras 30 meses de funcionamiento, la intervención se inició el 11 de febrero del 2002, el Proyecto de “Fortalecimiento de los Servicios de Atención Primaria de Salud, Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Ambiental en El Salvador (PRRACSASS), ha cumplido ya la mitad del tiempo estipulado en el Contrato de Servicios PRRAC/S/SE/02/040.  En dicho Contrato se prevé la realización de dos evaluaciones externas, una a medio término y otra al finalizar el Proyecto. El presupuesto para cubrir el coste de ambas evaluaciones está previsto en el contrato de servicios, rubro presupuestario 1.3 que tiene un monto de 47,050 Euros para auditoría y evaluación gestionados por la Comisión

2. Antecedentes

El Proyecto de “Fortalecimiento de los Servicios de Atención Primaria de Salud, Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Ambiental en El Salvador (PRRACSASS)” forma parte del Programa Regional de Reconstrucción para América Central (PRRAC) que cubre los países de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala.  En El Salvador el PRRAC se realiza en la zona oriental del país con tres importantes proyectos de Unidad de Gestión – el citado PRRACSASS, el Proyecto “Infraestructuras y Mejoramiento Escolar y Formativo en El Salvador” (IMEF) y el Proyecto de “Concientización y Educación Ambiental Integral en el Ámbito Local y Cuencas Seleccionadas en El Salvador”, (PROCEDAMO) -  así como con una serie de proyectos de Iniciativas Locales ejecutados por ONGs y otros organismos de la sociedad civil.

El subprograma PRRAC en El Salvador se sustenta en el Convenio de Financiación ACR/B7-3130/IB/99/0302 y siguientes entre la Comunidad Europea y la República de El Salvador y tiene un presupuesto total de 28,500,000 Euros a invertirse en el fortalecimiento institucional y comunitario en los sectores de salud, educación y medio ambiente con el fin de sentar las bases de un desarrollo sostenible, capaz de reducir la vulnerabilidad de las poblaciones ante los efectos de los fenómenos naturales que afectan de forma periódica a la región.

Una característica de los proyectos del PRRAC es que no tienen Co-dirección. La gestión del PRRAC y sus proyectos ha sido delegada por los Estados beneficiarios a la CE, por lo que no se puede hablar de una contraparte tal y como reconocida en los proyectos de la cooperación tradicional, si no de interlocutores. Para solventar esta posible falta de cooperación y colaboración de las instituciones, los proyectos PRRAC han creado un Comité Consultivo con representantes de los entes involucrados en los proyectos.

El objetivo general de PRRACSASS es contribuir a mejorar el estado de salud y las condiciones de los servicios de agua y saneamiento de los habitantes de las comunidades más vulnerables de los Departamentos de Morazán, San Miguel, La Unión y Usulután.

Sus objetivos específicos son:

1.  Fortalecer y mejorar los servicios de Atención Primaria de Salud (APS).

2.  Mejorar y ampliar los sistemas de agua potable en las comunidades seleccionadas.

3. Extender y mejorar los sistemas de saneamiento básico a nivel domiciliar y comunitario.

La duración prevista del PRRACSASS es de 4 años y tiene un presupuesto total de 10,400,000 de Euros, de los que se han desembolsado a fecha 24 de agosto del 2004, la cantidad de 2 955 828 Euros

B - OBJETIVOS DE LA MISIÓN

La Misión deberá analizar si el Proyecto, tal y como está planteado, puede contribuir verdaderamente a mejorar el estado de salud y las condiciones de los servicios de agua y saneamiento de los habitantes de las comunidades más pobres del área del Proyecto.

Se deberán evaluar los logros obtenidos por el Proyecto hasta la fecha, en relación a lo planificado. Así mismo se analizará la relevancia del Convenio de Financiación ACR/B7-3130/IB/99/0302, del Contrato de Servicios PRRAC/S/SE/02/040, incluyendo las DTA del Proyecto, el POG y los tres POA, y la congruencia de los mismos, en vista de las necesidades de desarrollo de la región.

Igualmente la Misión deberá opinar sobre la estrategia y metodología desarrollada por el Proyecto y sugerirá las alternativas que crea conveniente para consolidar los resultados y actividades en curso, considerando el factor tiempo. En este aspecto los Evaluadores sugerirán los lineamientos estratégicos y operacionales relativos y las medidas que será necesario tomar para garantizar una gestión autónoma y eficaz del Proyecto, en conformidad con lo que prescribe el Convenio.

Otro tema de análisis importante que deberá realizar la Misión de Evaluación es el de la pertinencia del Proyecto, su idoneidad, su sostenibilidad, y si está trabajando según las políticas de salud, agua y saneamiento del país e integrando sus propuestas en ellas.

C - TEMAS A TRATAR

PREPARACIÓN Y CONCEPCIÓN DEL PROYECTO

Describir las actividades preparatorias desde el informe de identificación hasta el POA 3 evaluando la coherencia en la concepción del Proyecto.

OPORTUNIDAD DEL PROYECTO

Evaluar la pertinencia de la estrategia del Proyecto.

Evaluar la relación entre los problemas que prevalecían al momento de su formulación y los objetivos del Proyecto tomando en consideración el entorno físico, social y político (relación entre los diferentes actores: MSPAS, MARN, MINED, Alcaldías, Unidad de Gestión, CE, otros proyectos y agencias de cooperación).

Revisar el contexto y la política del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) en el sector de la sanidad, así como la política nacional de agua y saneamiento, y analizar sus consecuencias para la buena marcha del Proyecto.

EFICIENCIA

Apreciar el grado de implicación de los beneficiarios en las actividades del Proyecto. Apreciar los métodos de divulgación y la importancia concedida a la información.

Examinar el seguimiento del Proyecto por parte de la CE y el interlocutor o interlocutores (especialmente el Comité Consultivo).

Se incluirá así mismo, el estudio de:

1. Relaciones laborales internas del Proyecto

2. Autonomía de la UGP

3. Canales de comunicación internos y externos del Proyecto

4. Personal (temas de reclutamiento, supervisión, evaluación, etc.)

EFICACIA

Siguiendo la terminología del "Marco Lógico", este capítulo se refiere a la relación resultados-objetivo específico del Proyecto.

Debe determinarse en qué medida los resultados del Proyecto están contribuyendo a la realización de los objetivos específicos, tal como se mencionan en el Contrato de Servicios firmado entre la Delegación de la CE en Managua y el consorcio de consultores GOPA-EPOS, y como fue definido en el Plan Operativo Global. Se deberá analizar la relación entre el tiempo transcurrido de ejecución y los avances en los resultados, e identificar aquellos factores (positivos o negativos) que tendrán influencias en el logro de los resultados y en el alcance de los objetivos.

IMPACTO

Se evaluará el impacto del Proyecto en un contexto más amplio (relación objetivos específicos - objetivos globales). Será un análisis cualitativo y, si es posible, cuantitativo. Deberá realizarse una comparación "sin/con" o "antes/después" del Proyecto. Partiendo de los objetivos específicos del Proyecto y del grado de eficacia conseguido, este capítulo analiza las repercusiones globales (macroeconómicas y sociales) del Proyecto, positivas o negativas, previstas o imprevistas.

ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO y de DESARROLLO

El Proyecto ha invertido recursos financieros y humanos en el proceso de mejora de las condiciones sanitarias de la zona oriental de El Salvador. Se han establecido diversos contratos y acuerdos con municipalidades, instituciones, otros proyectos, etc. Los Evaluadores analizarán la pertinencia y eficiencia de esta estrategia de contratación, desde un punto de vista coste-eficacia.

Se evaluará la metodología aplicada con el sector público y con la sociedad civil para determinar su validez en el proceso. De igual manera evaluará la estrategia empleada por el Proyecto y la apropiación de la intervención por los involucrados. La evaluación debe tener especial énfasis en la formación de capacidades de gestión, y la continuidad (sostenibilidad) que pretende el Proyecto.

VIABILIDAD / POSIBILIDAD DE REPRODUCCIÓN

Apreciar el grado de compromiso del país beneficiario respecto al Proyecto, el consenso respecto a los objetivos, la voluntad de aportar recursos.

Comprobar si los aspectos socioculturales no podrían poner en peligro la viabilidad y sostenibilidad una vez terminado el Proyecto.

MONITOREO

La matriz de planificación del Proyecto, ¿es válida?, ¿está actualizada?.

La Unidad de Gestión del Proyecto, ¿utiliza un manual de automonitoreo?, ¿es eficaz, se rellenan las fichas de forma regular?.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las principales preguntas a las que el Equipo Evaluador deberá responder son:

- ¿Es necesario reorientar el Proyecto?

- ¿Es pertinente continuar con todas las actividades?

En caso contrario, describir en qué forma deberá reorientarse el Proyecto y resumir las propuestas en un nuevo marco lógico.

- ¿Qué lecciones podrían extraerse del Proyecto en materia de políticas de salud y agua y saneamiento?.

Las conclusiones deberán abarcar todos los aspectos importantes que exigen una acción futura, determinados en los anteriores capítulos. A cada conclusión deberá corresponder una recomendación operativa. Se debe evaluar la oportunidad y condiciones para la continuación del Proyecto, elaborando eventuales propuestas sobre los aspectos siguientes:

- estrategia de intervención para la fase ulterior del Proyecto, considerando el tiempo y los medios.

- lineamientos para el plan operativo respectivo (ajustes al POG), considerando que será el POA de Cierre.

- presupuesto y medios previstos

- organización interna y marco institucional

- criterios para asegurar la sostenibilidad de los beneficios del Proyecto.

D - METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para cumplir con su cometido la Misión podrá recurrir a la información disponible a nivel:

- de la Dirección del Proyecto ;

- del personal técnico de campo, de los profesionales en la oficina central y del equipo administrativo;

- de altos funcionarios involucrados directamente en la tutela del Proyecto;

- de representantes de autoridades e instituciones locales;

- de los contratistas de obras de infraestructura;

- de los beneficiarios mismos.

Se sugiere examinar, entre otros, los siguientes documentos disponibles en la sede del Proyecto y/o en la Delegación de la CE en Managua:

- Convenio de Financiación;

- Contrato de Servicios, incluyendo las DTA

- Plan Operativo Global;

- POA 1;

- POA 2;

- POA 3;

- informes trimestrales; anual

- Informes de monitoreo externo

E - COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN

1. Un Jefe(a) de Misión, Experto/a de categoría I, de formación universitaria en temas relacionados con la salud pública, y/o el abastecimiento de agua y saneamiento (medicina, sociología, ingeniería), con experiencia en proyectos de desarrollo, en el ámbito rural, tanto como coordinador, gestor, evaluador o asistente técnico. El experto deberá tener una experiencia profesional de al menos 15 años de trabajo en el área de la cooperación al desarrollo, preferentemente en los sectores de salud o agua y saneamiento. Se apreciará el haber participado en evaluaciones de proyectos de desarrollo y especialmente en los sectores citados.

2. Un Experto(a) de categoría II, de formación universitaria en arquitectura o ingeniería, con experiencia de al menos 10 años de trabajo en proyectos de cooperación al desarrollo, de los cuales 5 deben estar relacionados con la infraestructura en el sector de salud o agua y saneamiento. Se apreciará el haber participado en evaluaciones de proyectos de desarrollo y especialmente en el sector educativo.

Se preferirán aquellos candidatos que tengan experiencia de trabajo en proyectos financiados por la UE con enfoque facilitador, dirigidos a procesos y que hayan trabajado en la región.

Deberá tener un excelente dominio del idioma español y ser de nacionalidad de alguno de los Estados Miembros de la UE o de los 4 países PRRAC (Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador)

F - DURACIÓN DE LA MISIÓN

Está previsto que la Misión se desarrolle en el mes de septiembre 2004 y tendrá una duración de 20 días, repartidos como sigue:

2 días de viaje entre Europa – Nicaragua – Europa

2 días de briefing y debriefing en la Delegación de la CE en Managua

1 día de viajes entre Nicaragua – El Salvador – Nicaragua

10 días en El Salvador (San Miguel y Departamentos de intervención del Proyecto)

5 días para la redacción del informe.

Nota: si los expertos viven en la región se podrá reducir en 1 ó 2 días el tiempo de la misma por ahorrarse los viajes de Europa.

Antes de llegar a Nicaragua para el briefing, el Equipo Evaluador deberá enviar su programación detallada a la Delegación de la CE en Managua con unos días de anticipación.

G - INFORMES

El informe será presentado en lengua española. Deberá contar con un máximo de 50 páginas sin contar con los posibles anexos.

El informe provisional (3 ejemplares) deberá ser presentado a la Delegación de la CE en Managua a más tardar 3 semanas después de realizado el debriefing.

Paralelamente, el Equipo Evaluador enviará a la Delegación de la CE en Managua, y específicamente al Jefe de Sección de El Salvador y al Task manager del Proyecto, una versión electrónica del informe, para facilitar el intercambio de opiniones y proponer eventuales modificaciones.

El informe final deberá ser presentado a las 5 semanas máximo de haber finalizado el debriefing de la misión y será enviado en tres ejemplares a la Delegación de la CE en Managua.

El informe debe estar estructurado según el modelo que se presenta a continuación.

ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO

TEMAS A TRATAR

OBSERVACION IMPORTANTE:  MARCO LOGICO Y EVALUACION

Los consultores deberán llevar a cabo los análisis pertinentes para la evaluación siguiendo el formato de base adjunto y el enfoque integrado de la gestión del ciclo de un proyecto (véase el Manual de la Comisión). No obstante, según su experiencia y las condiciones específicas del estudio, podrá ampliar o centrar mejor el objeto del análisis.

Los consultores esquematizarán las relaciones entre los distintos niveles de intervención en un “Marco Lógico” del programa, articulado en caso necesario en distintos marcos lógicos “en cascada”.  No obstante, este marco lógico constituirá  sólo un anexo al informe, en el sentido de que servirá como herramienta de trabajo sin que por ello determine rígidamente la estructura del informe.

MARCO DE ANALISIS E INFORME DE EVALUACION

0.	PREAMBULO   (máximo de 500-600 palabras)

En el preámbulo se describirán brevemente:

( i )	las principales características del proyecto/programa en el momento de la evaluación (incluidos sus objetivos, componentes, lugar de ejecución, compromisos/desembolsos financieros, plazos importantes, calendario), y

( ii)	los objetivos y el plan de trabajo del propio estudio de evaluación (nombres de los encargados de la evaluación, fechas y principales métodos empleados).

1.	RESUMEN   (unas 1,500 palabras)

El resumen deberá ser completo en sí mismo y abarcar el contenido de los capítulos 2 al 10.

2.	PREPARACION Y CONCEPCION DEL PROYECTO

Este capítulo evalúa la fase de planificación y concepción del proyecto, desde la idea inicial del mismo hasta la propuesta definitiva de financiación.  Describe las actividades preparatorias, los agentes y la forma en que se han incorporado los resultados de estas actividades (estudios previos de viabilidad y estudios de factibilidad, etc.) al documento del proyecto final, evaluando además la coherencia interna del proyecto tal y como se aprecia en la fase de preparación y concepción.

*	Identificación y proceso de formulación (origen de la idea del proyecto, participación de 	los beneficiarios, grupos de interés, estudios).

La profundidad del análisis efectuado en esta sección variará según la dimensión del Proyecto.  Podrá limitarse a una simple descripción de las actividades o llegar a una apreciación cualitativa del proceso de preparación y de los estudios (resaltar las posibles lagunas).

*	Coherencia y realismo en la concepción del Proyecto

Esta sección constituye una apreciación de la propuesta de financiación en función de las rúbricas aplicables de método del “marco lógico”. Cuando no se haya aplicado el marco lógico a los documentos preparatorios, el equipo evaluador realizará una reconstrucción a posteriori de la lógica de intervención describiendo:

*los objetivos generales

*el (los) objetivo(s) específico(s) del proyecto

*los resultados

*las actividades

*las hipótesis/condiciones previas

3.	OPORTUNIDAD DEL PROYECTO

En este capítulo se evalúa la relación entre los problemas que deben solucionarse y los objetivos del proyecto en relación con su “entorno físico y político, es decir, las principales características de la situación macroeconómica del país y las políticas (explícitas e implícitas) de los distintos agentes como los gobiernos, la UE, los demás suministradores de fondos y los grupos de interés. Deberán revisarse también la evolución del contexto en el tiempo y sus consecuencias para la buena marcha del proyecto.

Contexto general

*	Características estructurales y dinámicas del sector; vínculos con los demás sectores;

*	Políticas de Gobierno (coherencia de las políticas macroeconómicas y sectoriales, actitud ante las iniciativas del sector privado) y compromiso político frente al sector (parte relativa en los gastos públicos)

*	Programación/Estrategia Nacional y objetivos globales del proyecto

Contexto específico

*	Problemas que deberán solucionarse, beneficiarios y agentes del proyecto:  elementos de 	diagnóstico técnico, socioeconómico, institucional, … presentados en la medida de lo posible en forma de un árbol de problemas (se prestará especial atención al papel de la mujer, a los factores socioculturales y a los aspectos medioambientales). La evaluación deberá hacer un balance de los problemas que tiene en cuenta el proyecto e indicar los que no tiene en cuenta, u otros surgidos durante su ejecución.

*	Otras intervenciones del Gobierno, de la Comisión o de otros suministradores de fondos que 	tengan relación directa o indirecta con el proyecto.

Los consultores deberán evaluar la pertinencia de la estrategia y del planteamiento global, así como el grado de atención concedida a las soluciones alternativas.

4.	EFICIENCIA

Con arreglo a la terminología del “Marco Lógico”, este capítulo se refiere a relación Actividades-Resultados del proyecto. Tiene como objetivo evaluar la eficacia con que se han llevado a cabo las actividades para conseguir los resultados del proyecto. ¿Han permitido los medios puestos a disposición y las actividades realizadas obtener resultados eficaces?, ¿Podrían esperarse los mismos resultados u otros parecidos con costes más reducidos?. Ello exige una evaluación de los distintos factores que afectan a la eficacia:

*  Medios y costes

Esta sección contiene un análisis de costes-eficacia del proyecto (costes unitarios, costes mínimos).  Puede incluir también análisis comparativos con los indicadores de costes de proyectos dirigidos a los mismos objetivos, teniendo siempre en cuenta los diferentes contextos.

* Deberá evaluarse la adecuación del presupuesto del proyecto con los medios que vayan a utilizarse.

*  Organización, gestión, seguimiento

Esta sección resume y analiza en primer lugar el marco de organización general del proyecto (estructuras, responsabilidades, papel del interlocutor nacional, del Comité Consultivo, de la Comisión, etc.) y la organización concreta del proyecto en sí (la unidad de gestión del proyecto, los ministerios implicados, el marco institucional nacional, las estructuras beneficiarias, la asistencia técnica, 	etc.). Se evalúan  también dicho marco y las acciones realizadas por los distintos actores en cada fase del ciclo del proyecto en relación  a las actividades y resultados previstos y realizados, así como la capacidad de los gestores para adaptarse a las variaciones del entorno.

El análisis tratará (sin límites) las cuestiones siguientes:  programa de actividades, calendario, gestión financiera/sistema presupuestario, disposiciones internas de control, asistencia técnica, coordinación con otros suministradores de fondos, riesgos, capacidad institucional y cultura, y medidas operativas de acompañamiento adoptadas por el interlocutor.

*  Métodos de intervención

Se trata de evaluar las vías y métodos utilizados para la ejecución:  tener en cuenta el grado de implicación (participación) de los beneficiarios en la realización de las actividades del proyecto:  ¿habrían podido considerarse otras formas de actuación para un resultado equivalente o mejor ?  Examinar, por ejemplo, en este marco, los métodos de divulgación, la importancia concedida a la formación y los enfoques elegidos, las formas y métodos de apoyo técnico, la problemática de las intervenciones de sustitución, …

*  Seguimiento y evaluación

Se trata de examinar el seguimiento del proyecto por Comisión y por los interlocutores. El seguimiento de la Comisión será examinado también desde el ángulo más amplio del seguimiento de las condiciones y el impacto. Se presentarán comentarios sobre la preparación y el curso dado a los informes de seguimiento/evaluación.

5.	EFICACIA

Siguiendo la terminología del “Marco Lógico”, este capítulo se refiere a la relación Resultados-Objetivo(s)  específico(s) del proyecto.  Debe determinar en qué medida los resultados del proyecto han contribuido a la realización de los objetivos específicos y si se puede esperar, basándose en los resultados actuales, una contribución de este tipo en el futuro (deberán analizarse también los resultados no planificados). Habrá que prestar especial atención a los beneficiarios del Proyecto.

Se tratarán las cuestiones siguientes basándose, en la medida de lo posible, en indicadores verificables objetivamente:

- ¿Cuáles son los resultados y a quién benefician?  (Comparar los resultados reales con los previstos).

- ¿En qué medida  han contribuido estos resultados a la consecución de los objetivos específicos de proyecto?  ¿Puede esperarse que contribuyan a ellos en el futuro?

- ¿Hay resultados o beneficiarios no previstos?

- ¿Se han producido las hipótesis necesarias para plasmar los resultados en objetivos concretos?  Si no es así, ¿por qué, y qué repercusiones ha tenido ello sobre el proyecto?  ¿Se cumplirán estas hipótesis en el futuro y será necesario revisarlas?

- ¿Qué medidas políticas de acompañamiento deberán tomar, o habrían debido tomar, los interlocutores y la CE?.

6.  IMPACTO

Este capítulo, aplicable a los proyectos finalizados o en curso desde hace varios años, evalúa el impacto del Proyecto en un contexto más amplio (relación Objetivo(s) específico(s) – Objetivo(s) global(es).   Será un análisis cualitativo y, si es posible, cuantitativo.  En esta fase debería realizarse una comparación “sin/con” o “antes/después” del proyecto.

Partiendo de los objetivos específicos del proyecto y del grado de eficacia conseguido (capítulo 5), este capítulo analiza las repercusiones globales (macroeconómicas y sociales) del proyecto, positivas o negativas, previstas o imprevistas. En un primer momento, se analizarán las contribuciones del objetivo u objetivos específicos a los objetivos globales. En una segunda etapa, el análisis irá más allá de los objetivos globales definidos en la propuesta de financiación y evaluará las repercusiones del proyecto sobre los objetivos generales prioritarios para la Unión Europea.

* Contribución de los objetivos específicos conseguidos a los objetivos globales de desarrollo del proyecto.

* Contribución del proyecto o programa los objetivos generales de 	las políticas comunitarias de desarrollo (si no indican de forma explícita en el objetivo global):

- Lucha contra la pobreza (distribución de la renta, empleo)

- Integración en la economía mundial

- Desarrollo económico y social duradero

- Apoyo al respeto de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho

- Desarrollo de recursos humanos

- Protección del medio ambiente

- Desarrollo de la iniciativa privada

- ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO

Cuando sea posible y conveniente, el equipo evaluador deberá presentar los resultados de su análisis económico y financiero en forma de un análisis de costes y beneficios a lo largo de un período adecuado que podría ser el actual (el año en curso), el año “de crucero” o la totalidad de la vida del proyecto, yendo por tanto más allá del período de intervención de la Comisión.  El análisis financiero evaluará, para cada uno de los agentes implicados en el proyecto, la solvencia, durabilidad y rentabilidad, mientras que el análisis económico se referirá a la cuenta consolidada (agregada) y se interesará, además de por la eficacia económica global, por los efectos sobre la distribución de la renta y por las incidencias macroeconómicas y presupuestarias.

8.  VIABILIDAD/POSIBILIDAD DE REPRODUCCION

En este capítulo se evalúa la viabilidad/posibilidad de reproducción de las actividades y, en su caso, de los resultados del proyecto. En primer lugar, los evaluadores deberán ofrecer una apreciación global de las perspectivas de viabilidad basándose en un enfoque de viabilidad para el proyecto evaluado (la ponderación de los seis factores principales de viabilidad enumerados a continuación dependerá de la naturaleza del proyecto). También será útil estudiar la forma en que la negligencia, o una atención especial, respecto a uno u otro de los factores considerados afectan a la consecución de resultados duraderos. Habrá que analizar también la posibilidad de reproducir los resultados positivos. Se prestará especial atención a:

*  Medidas de acompañamiento

- Coherencia entre las prioridades de los suministradores de fondos y las del país beneficiario.

- Compromiso del país beneficiario respecto al proyecto (a nivel de presupuesto, de las políticas de precios y subsidios, las políticas regionales y comunitarias y las prioridades sectoriales).

- Evolución de las prioridades y políticas globales.  De qué manera afectan estas evoluciones al proyecto.

- Grado de consenso respecto a los objetivos

- Apoyo por parte de las organizaciones pertinentes (políticas, civiles, productores, comunidades, etc.).

- Voluntad de aportar recursos (financieros y humanos)

* La viabilidad económica y financiera

El Equipo evaluador examinará la evolución de los flujos financieros resultantes de las contribuciones de los beneficiarios y de la disminución de la ayuda de la CE para los costes recurrente.  Se examinará si se han establecido unos buenos sistemas de recuperación de costes y si se trata de un proyecto viable para la colectividad.

* Integración sociocultural – papel de la mujer

Habrá que comprobar si los aspectos socioculturales y las cuestiones relacionadas 	con el papel de la mujer no podrían poner en peligro la viabilidad de las intervenciones durante la ejecución del proyecto y, más concretamente, tras la retirada del suministrador de fondos.  Se estudiará también la cuestión de la “asunción” de las actividades del proyecto por los distintos grupos beneficiarios y los agentes encargados de su ejecución.

* Vialidad tecnológica

Se considerará si las opciones tecnológicas están adaptadas a la situación (problemas que deben solucionarse, entorno tecnológico, nivel de control técnico de los beneficiarios y de los servicios de apoyo tecnológico, …) y, más concretamente, si los beneficiarios del proyecto podrán adaptar y garantizar el mantenimiento de los logros tecnológicos una vez finalizada la ayuda facilitada por medio del proyecto.

* Protección del medio ambiente

Habrá que ver si los efectos de las actividades y resultados del proyecto sobre el medio ambiente originan problemas capaces de cuestionar la viabilidad del propio proyecto o alcanzar niveles no aceptables para la protección y la gestión del medio ambiente a largo plazo.

* Capacidades institucionales y de gestión (pública y privada)

Habrá que evaluar el compromiso de todas las partes afectadas, como el Gobierno (por ejemplo, el apoyo político o presupuestario), las instituciones locales 	interesadas y los beneficiarios.  ¿Hasta qué punto se han integrado las actividades del proyecto en las estructuras institucionales locales para garantizar su viabilidad?, ¿Se ha ofrecido una preparación suficiente a los homólogos locales 	para que continúen con el proyecto o garanticen la continuación de sus actividades (desde el punto de vista técnico, financiero y de gestión)?.

9.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En esta rúbrica el equipo evaluador deberá, basándose en las conclusiones, resumir los resultados globales y formular propuestas para el futuro.  Las conclusiones deberán abarcar todos los aspectos importantes que exigen una acción futura, determinados en los puntos 2 a 8.  A cada conclusión deberá corresponder una recomendación operativa.  Se prestará especial atención a los siguientes puntos:

9.1  Resultados globales

- ¿Cuáles son los principales logros y fallos del proyecto?  ¿Qué factores han sido determinantes?

- ¿Los efectos/impacto observados justifican los costes?

- ¿Se han cumplido los objetivos en los plazos y dentro de los límites presupuestarios previstos?

9.2  Viabilidad

Se trata de presentar conclusiones y formular recomendaciones sobre los elementos clave de viabilidad del proyecto.

- ¿Podrá financiarse y realizarse adecuadamente el mantenimiento de las infraestructuras y el apoyo a las estructuras institucionales una vez 	finalizado el proyecto?

- ¿El entorno político podrá garantizar la permanencia de los efectos positivos del proyecto?

9.3  Alternativas

- ¿Podrían conseguirse los mismos efectos/impacto con costes mas bajos?

- ¿Existen otros medios para conseguir los mismos resultados?

- ¿Es necesario reorientar el proyecto?  Más concretamente, ¿es necesario 		 continuar con todas las actividades?  En caso contrario, describir en qué forma deberá reorientarse el proyecto y resumir las propuestas en un marco lógico.

10.  EXPERIENCIA ADQUIRIDA

- ¿Qué lecciones pueden extraerse del proyecto en materia de políticas, organizaciones  (para la UE, por ejemplo) y operatividad?

- ¿Qué condiciones previas podrían recomendarse antes de decidir la financiación de otros proyectos similares?

- ¿Qué lecciones generales podrían extraerse de la evaluación en lo referente, por ejemplo, a las políticas de desarrollo, los instrumentos y las estrategias sectoriales, nacionales y regionales?.

ANEXOS  al informe de evaluación

- Matrices del marco lógico (original y actualizada o mejorada)

- Mapa de la zona geográfica cubierta por el proyecto

- Términos de referencia

- Comentarios al consultor sobre los términos de referencia (en su caso)

- Metodología del estudio

- Lista de personas y organismos consultados

- Bibliografía y documentación consultadas

- Breve currículum vitae de los evaluadores (3 páginas)

- Otros anexos técnicos

- Resumen CAD (con arreglo al modelo que figura en el contrato)